## PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
| PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS | [48 empty] | Código: EIN-F-01
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Vigencia del plan: 2026
Objetivo: Establecer y planificar las actividades para evaluar y hacer seguimiento a los procesos y operaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones con el objetivo de mejorar la eficacia del Sistema de Control Interno, en el marco de los roles de la Coordinación de Control Interno.
Fecha aprobación:
Versión: 01
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | OBSERVACIONES
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO
1.1 Comités
Ejercer la secretaría técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [48 empty] | Programado los martes y sujeto a agenda
Asistencia Comité de Compras | [48 empty] | Sujeto a la programación del área responsable
Asistencia Comité de Conciliación | [48 empty] | 2 veces al mes y sujeto a la programación
Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable | [48 empty] | Sujeto a la programación de financiera
2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
2.1 Inducción / Capacitación
Sesiones de Inducción | [48 empty] | Sujeto a las prioridades y programación de la Entidad.
2.2 Consultorías, Asesoría y Acompañamiento
Diagnóstico gestión ambiental | [48 empty] | Tema priorizado, basado en la necesidad de identificar brechas respecto a la implementación de disposiciones ambientales por parte de la Entidad.
Brindar asesoría y acompañamiento orientado al fortalecimiento del sistema de control interno, con alcance a la gestión del riesgo, planes de mejoramiento, indicadores, entre otros. | [48 empty] | Sujeto a requerimientos de las áreas.
2.3 Seguimiento y evaluación de eficacia de planes de mejoramiento
Seguimiento a planes de mejoramiento fuente Control Interno
2.4 Articulación control interno y control externo
Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República | [48 empty] | De acuerdo a auditorías internas u otros seguimientos programados, solamente en caso de evidenciarse un riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.
3. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS
Atención visitas de órganos de control | [48 empty] | Cuando lo requiera la administración.
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Evaluación a los riesgos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión
5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
5.1 Evaluación
Proceso Gestión de Datos de Sectores Regulados
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
Proceso Relaciones con Grupos de Valor
5.2 Seguimiento
5.2.1 Informes de Ley
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | [48 empty] | Término: Máximo a 30 de julio para la información correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de cada vigencia y máximo a 31 de enero de la siguiente vigencia para el comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de cada vigencia. Observaciones: El artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, que modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9 de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, señala: "El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave."
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos | [48 empty] | Término: N/A, su periodocidad es semestral. Observaciones: El artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 ""Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.", señala que, "La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular".
Informe de seguimiento a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública. | [48 empty] | Término: Trimestral, se ajusta a la frecuencia de seguimiento de los riesgos de la CRC. Observaciones: el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones (modifica el Art. 73 de la Ley 1474 de 2011) señala en su parágrafo 1, lo siguiente: "En aquellas entidades en las que se tenga implementado un Sistema Integral de Administración de Riesgos, este deberá articularse con el Programa de Transparencia y Ética Publica."
Informe Control Interno Contable | [48 empty] | Término: A más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia. Sujeto a los lineamientos anuales emitidos por la Contaduría General de la Nación - CGN. Observaciones: La Resolución 411 de 2023 "Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío a la Contaduría General de la Nación y se deroga la Resolución número 706 de 2016", establece en su Artículo 4°. Responsables, lo siguiente: "(...) El reporte del informe ECIC, es responsabilidad del Representante Legal de la entidad y del jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces, de conformidad con el procedimiento transversal para la evaluación del control interno contable." Asimismo señala en el Artículo 11 los plazos: fecha de corte 31 de diciembre y fecha límite de presentación al 28 de febrero del año siguiente.
Informe Derechos de Autor Software | [48 empty] | Término: El aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo. Observaciones: Los lineamientos en esta materia se señalan en * Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002, con asunto: “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).” * Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con asunto: “Verificación cumplimiento normas de uso de software.” * Circular 017 del 01 junio de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, con asunto: “Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).” Se requiere a las oficinas o unidades de control interno o a quienes haga sus veces, la presentación de información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”, información que se deberá presentar a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año.
Informe de Austeridad en el Gasto | [48 empty] | Término: N/A, su periodicidad es Trimestral Observaciones: El Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Capítulo 2 y posteriores, establece las medidas de austeridad en el gasto público, y particularmente el Artículo 2.8.4.8.2 "Verificación de cumplimiento de disposiciones." señala la obligación de las oficinas de control interno o quien haga sus veces de presentar trimestralmente un informe que determine el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta materia. Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", en su "Artículo 2.2.21.4.9 Informes", determina los informes a cargo de los jefes de control interno o quien haga sus veces, dentro de los cuales se indica el de austeridad en el gasto.
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias) | [48 empty] | Término: A más tardar el 30 de enero de la siguiente vigencia. Observaciones: Los lineamientos en esta materia se establecen en * Ley 909 de septiembre 23 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, Art. 39. * Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, con asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004. * Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.” Señalan el deber de las oficinas de control interno o quien haga sus veces de evaluar la gestión de cada dependencia, y emitir un informe a más tardar el 30 de enero de cada año, de manera tal que se entienda como parte integrante del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno.
Seguimiento al Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas para los Usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI | [48 empty] | Término: Semestral, acorde con lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Observaciones: * Decreto 1069 de 2015 "“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” Artículo 2.2.3.4.1.14 "Responsabilidades del rol de jefe de Control Interno o quien haga sus veces en eKOGUI" * Circular Externa No. 05 de 2020 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se señala la obligación de los jefes de cotnrol interno o quien haga sus veces de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de la gestión de información litigiosa, "a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con el protocolo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y enviar semestralmente la certificación del resultado de la verificación efectuada en los formatos definidos."
Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico | [48 empty] | Término: N/A, su peridicidad es Trimestral Observaciones: Decreto 106 de 2015 "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones", Artículos 17 y 18 (parágrafo 2º) Las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces deberán realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nación los avances del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico.
Seguimiento Planes de Mejoramiento - Contraloría General de la República | [48 empty] | Término: el informe de avance del Plan de Mejoramiento tendrá una fecha límite para su rendición,la cual estará ubicada dentro del rango previsto, entre el quinceavo (15) día hábil y el veinteavo (20) día hábil del mes de julio y los correspondientes en el mes de enero, siguientes al período a reportar. Su periodicidad es semestral, con corte a treinta (30) de junio y treinta y uno (31) de diciembre. Observaciones: Las obligaciones en materia de reporte de avance de los planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de la República están determinadas en la Resolución Reglamentaria 066 de 2024 de la Contraloría General de la República, Capítulo VI Planes de mejoramiento. De otra parte, la Circular 15 de 2020 de la Contraloría General de la República, dispone que, corresponde a las oficinas de control interno o quien haga sus veces, verificar que las acciones de los planes de mejoramiento hayan subsanado las deficiencias que fueron observadas por la CGR, lo cual debe ser evidenciado e informado a la CGR.
5.2.1 Otros Seguimientos
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano | [48 empty] | Término: De acuerdo con los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Observaciones: La Directiva 015 de 30 agosto 2023 de la Procuraduría General de la Nación, en su artículo Tercero establece que los jefes de control interno deben acompañar y evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en la citada circular 1. Obligaciones de las entidades relacionadas con los procesos de selección que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil 2. Obligaciones de las entidades encargadas de la aplicación de normas de carrera administrativa. 3. Obligaciones de los servidores respecto a la actualización del SIGEP, el Plan Anual de Vacantes, la Declaración de Bienes y Rentas y la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. 4. Obligaciones del DAFP y las entidades relacionadas con temas de Función Publica.
Evaluación de la implementación de la Ley 1712 de 2014 | [48 empty] | Término: N/A Observaciones: Los lineamientos en materia de transparencia y acceso a la información pública se definen en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En el marco de las funciones de los auditores internos, señaladas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" se establece la de"Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios"
Seguimiento al reporte de Ley de Cuotas | [48 empty] | Términos: Sujeto a los cortes y fechas que determine el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para el reporte de la información. Observaciones: Los lineamientos en esta materia se señalan en el Art 12 de la Ley 581 de 2000 y en el Decreto 455 de 2020, con alcance a verificar el cumplimiento del reporte que realiza la CRC de la participación efectiva de la mujer en los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios, de acuerdo con la normatividad indicada, y los plazos estableicos por el DAFP.
Informe de cumplimiento Estado de avance de la implementación del control interno disciplinario en la Entidad | [48 empty] | Términos: N/A Observaciones: Seguimiento para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de la Circular PGN 09 del 6 de octubre de 2025.
Seguimiento a la publicación de contratos en SECOP | [48 empty] | Términos: N/A Observaciones: Evaluar el cumplimiento del prinicipio de transparencia en el que se enmarca el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 del 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"
Presentación al CICCI el informe de cumplimento del plan de acción de la vigencia anterior | [48 empty] | Términos: N/A Observaciones: Informe de la gestión adelantada por la Coodinación de Control Interno, con alcance a la presentación de los resultados de cumplimiento de metas del plan de acción, lo cual tiene alcance al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, y es objeto de seguimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de acuerdo con el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017 "or el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".
Seguimiento y evaluación gobierno digital | [48 empty] | Términos: N/A Observaciones: Los lineamientos en etsa materia, están determinados en el Decreto 767 de 2022 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” Adicionalmente, el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), versión 6 de diciembre de 2024 determina elementos clave para la implementación de la Política Gobierno Digital. En el marco de las funciones de los auditores internos, señaladas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" se establece la de"Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios."
Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites registrada en el aplicativo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites | [48 empty] | Términos: N/A Observaciones: La Resolución 455 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública "Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020” señala en su Artículo 15, Parágrafo 3, que las oficinas de control interno o quien haga sus veces adelantrán el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.
Arqueo de caja menor | [48 empty] | Términos: N/A Observaciones: El Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” en su Artículo 2.8.5.12, establece que "las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría. Es una actividad ocasional, se realizará mínimo tres (3) veces al año, su objetivo es verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CRC frente a la ejecución y control de los recursos de la caja menor.
AUDITORÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Auditoría Interna al SIG
Auditoría Externa al SIG (seguimiento)