## PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC | PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2022 | [32 empty] | Código:
Versión: 2
Fecha: 26 de julio de 2022 (Comité Institucinal de Coordinación de Control Interno No. 003 de 2022)
Objetivo: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | OBSERVACIONES
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO
1.1 Comités
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 4 horas al año | [49 empty] | Programado para los martes de la últim semana en los meses indicados. | bar: Enero Semana 4; Marzo Semana 5
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Semanal - Martes - 1 y media) - 60 horas al año en promedio | [49 empty] | Programado todos los martes | bar: Febrero Semana 1; Febrero Semana 4 to Marzo Semana 5; Abril Semana 3; Mayo Semana 1; Mayo Semana 3 to Junio Semana 4
Asistencia Comité de Compras (Semanal) - 50 horas al año en promedio | [49 empty] | Acorde con programación | bar: Enero Semana 2 to Enero Semana 3; Febrero Semana 2 to Abril Semana 1; Abril Semana 3 to Abril Semana 4; Mayo Semana 2 to Junio Semana 4
Asistencia Comité de Bajas - 1 hora al año (sujeta a cambio acorde con programación de financiera) | [49 empty] | Sujeta a cambio acorde con programación de financiera
Asistencia Comité de Conciliación - 24 horas al año en promedio (sujeto a programación de jurídica) | [49 empty] | Acorde con programación de jurídica, dos veces al mes. | bar: Enero Semana 3 to Febrero Semana 1; Febrero Semana 3; Marzo Semana 2; Marzo Semana 4; Abril Semana 1; Abril Semana 4; Mayo Semana 3; Junio Semana 1; Junio Semana 3
Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable - 2 horas al año (sujeta a cambio acorde con programación de financiera) | [49 empty] | Sujeta a cambio acorde con programación de financiera
Asistencia Comité de Seguridad Digital - 4 horas al año (Sujeto a cambio acorde con programación de TI) | [49 empty] | Sujeto a cambio acorde con programación de TI
2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
2.1 Inducción / Capacitación
Charlas de Inducción (Acorde con requerimientos)
2.2 Asesoría y Acompañamiento
Asesoría todos los procesos en: MECI, responsabilidades y funcionalidad líneas de defensa y líneas de reporte (Acorde con requerimientos) (1. Taller 3 líneas de defensa Planeación Estratégica) | bar: Mayo Semana 4
Asesoría y acompañamiento en indicadores, riesgos y controles (Acorde con requerimientos)
2.3 Seguimiento y evaluación de eficacia de planes de mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento Contraloría | bar: Enero Semana 4
2.3.2 Plan de mejoramiento estado de implementación del Sistema de Control Interno | bar: Marzo Semana 3
2.3.3 Plan de mejoramiento FURAG | bar: Febrero Semana 3
2.3.4 Plan de mejoramiento Sistema de Gestión Documental (en caso de existencia de dicho compromiso con el Archivo General de la Nación)
2.3.5 Plan de mejoramiento Sistema Integrado de Gestión (inmerso en la auditoría al Sistema Integrado de Gestión) | bar: Marzo Semana 3 to Marzo Semana 5; Junio Semana 1 to Junio Semana 4
2.3.6 Planes de mejoramiento producto de auditorías internas basadas en riesgos (2021 y 2022) | bar: Febrero Semana 4; Mayo Semana 4
3. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
3.1 Atención visitas de organos de control (cuando lo requiera la administración) | bar: Enero Semana 3
3.2 Informes a la Contraloría vía SACI (en caso de ser necesario acorde con criterios del Sistema)
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Evaluación a la gestión de riesgos (Gestión y Corrupción acorde con metodología del DAFP sumado al análisis vía auditorías OCI y esquema líneas de defensa) - 1 | bar: Abril Semana 3 to Mayo Semana 1
Evaluación y seguimiento a los riesgos de Seguridad Digital - 1
5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
5.1 Evaluación
Auditoría Contratación (enfoque a supervisión de contratos)
Auditoría Sistema Integrado de Gestión | bar: Marzo Semana 1 to Marzo Semana 5
Auditoría Contribuciones
Auditoría Planeacion Estrategica
Auditoría al MSPI (sujeta a disponibilidad de recursos - ingeniero de sistemas)
Auditoría infraestructura NTC 6047 (sujeta a disponiblidad de recursos - ingeniero civil)
5.2 Seguimiento
5.2.1 Informes de Ley
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia (Anual) -1 (acorde con lineamientos DAFP) | [49 empty] | Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública | bar: Marzo Semana 1 to Marzo Semana 4
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) - 2 | [49 empty] | El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia | bar: Enero Semana 2 to Enero Semana 4
Informe al Congreso 2021 (acorde con fecha definida por la respectiva comisión) | bar: Febrero Semana 4
Informe Control Interno Contable. (Anual) - 1 | [49 empty] | A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0 | bar: Febrero Semana 1 to Febrero Semana 4
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad (PQRSD). - 2 | [49 empty] | La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. | bar: Enero Semana 4 to Febrero Semana 2
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias) - 1 | [49 empty] | Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida. | bar: Enero Semana 3 to Enero Semana 4
Informe de derechos de autor software (Anual) - 1 | [49 empty] | La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo | bar: Marzo Semana 1 to Marzo Semana 3
Seguimiento a la actividad litigiosa (EKOGI) (Semestral) - 2 (SUJETO A AJUSTE DE FECHAS POR LINEAMIENTOS DE LA ANDJE) | [49 empty] | Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. PRIMER INFORME VENCE 22 DE MARZO | bar: Marzo Semana 2
Informe Trimestral de austeridad en el gasto - 4 | [49 empty] | Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y finacieros en enero de la siguiente vigencia. | bar: Febrero Semana 1 to Febrero Semana 2; Abril Semana 3 to Abril Semana 4
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 3 | [49 empty] | El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva el décimo día hábil de enero, mayo y septiembre. | bar: Enero Semana 2; Mayo Semana 1 to Mayo Semana 2
Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites registrada en el aplicativo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites - 3 | [49 empty] | Una vez diseñada la Estrategia en mención, esta deberá publicarse a 31 de enero de cada año en la página web de la entidad, de tal forma que, de una parte, facilite al ciudadano el acceso a los trámites que serán objeto de intervención y, de otra parte, permita a las Oficinas de Control Interno realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, en los periodos preestablecidos, esto es, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. | bar: Enero Semana 2; Mayo Semana 1 to Mayo Semana 2
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública - 2 | bar: Abril Semana 1 to Abril Semana 2
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano (SIGEP, Plan Anual de Vacantes y Declaración de Bienes y Rentas) - 2 | [49 empty] | Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas. | bar: Junio Semana 1
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse) - EVENTUAL | [49 empty] | Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
5.2.1 Otros Seguimientos
Presentación al CCCI el informe de cumplimento del plan de acción de la vigencia anterior - 1 | bar: Enero Semana 4
Arqueo de cajas menores - 2 | bar: Junio Semana 1
Seguimiento FURAG autodiagnósticos. - 1
Seguimiento implementación tres lineas de defensa | bar: Marzo Semana 1 to Marzo Semana 5
Seguimiento indicadores | bar: Mayo Semana 2 to Mayo Semana 3
AUDITORÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión
Auditoría Interna de Calidad (ICONTEC)
Mario Jiménez Gayón Jefe Oficina de Control Interno:

## Seguimiento 1T
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022 - PRIMER TRIMESTRE DE 2022
ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO A PRIMER TRIMESTRE DE 2022
|  |  |  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SOPORTE
1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO
1.1 Comités
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 4 horas al año | Enero Marzo | 25-enero-22 31-marzo-22 | Cumplido | Se llevó a cabo Comité Institucional de Coordinación de control Interno el 25 de enero de 2022 en el que se presentaron resultados del informe semestral del estado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de 2021, se rindió informe de ejecución de las actividades del Plan Anual de Auditoría 2021 y finalmente se presentó para aprobación el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022. Posteriormente, se realizó Comité el 31 de marzo de 2022, en el que se presentó la actualización de la Resolución de dicho Comité junto con una propuesta de cronograma de temas a tratar en las respectivas reuniones de cada vigencia. También, se presentó el Manual de Líneas de Defensa y el mapa de riesgos de gestión para su respectiva aprobación. | Actas de Comité de Coordinación de Control Interno: https://crcom.sharepoint.com/sites/gestioncontrolinterno/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgestioncontrolinterno%2FDocumentos%20compartidos%2FActas%20Comit%C3%A9%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20de%20Control%20Interno&viewid=70ee86fe%2D3f03%2D4982%2D8e0d%2D671c97b350ee
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Semanal - Martes - 1 y media) - 60 horas al año en promedio | Semanal (acorde con programación) |  | Cumplido
Asistencia Comité de Compras (Semanal) - 50 horas al año en promedio | Semanal (acorde con programación) |  | Cumplido
Asistencia Comité de Bajas - 1 hora al año (sujeta a cambio acorde con programación de financiera) | N/A |  | N/A
Asistencia Comité de Conciliación - 24 horas al año en promedio (sujeto a programación de jurídica) | Trimestral (acorde con programación) |  | Cumplido
Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable - 2 horas al año (sujeta a cambio acorde con programación de financiera) | N/A |  | N/A
2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
2.1 Inducción / Capacitación
Charlas de Inducción (Acorde con requerimientos) | Acorde con requerimientos
2.2 Asesoría y Acompañamiento
Asesoría todos los procesos en: MECI, responsabilidades y funcionalidad líneas de defensa y líneas de reporte (Acorde con requerimientos) | Acorde con requerimientos
Asesoría y acompañamiento en indicadores, riesgos y controles (Acorde con requerimientos) | Acorde con requerimientos
2.3 Seguimiento y evaluación de eficacia de planes de mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento Contraloría | Enero | 2022-01-26 | Cumplido
2.3.2 Plan de mejoramiento estado de implementación del Sistema de Control Interno | Marzo
2.3.3 Plan de mejoramiento FURAG | Febrero
2.3.4 Plan de mejoramiento Sistema de Gestión Documental (en caso de existencia de dicho compromiso con el Archivo General de la Nación) | N/A
2.3.5 Plan de mejoramiento Sistema Integrado de Gestión (inmerso en la auditoría al Sistema Integrado de Gestión) | Marzo
2.3.6 Planes de mejoramiento producto de auditorías internas basadas en riesgos (2021 y 2022) | Febrero
3. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
3.1 Atención visitas de organos de control (cuando lo requiera la administración) | Acorde con requerimientos
3.2 Informes a la Contraloría vía SACI (en caso de ser necesario acorde con criterios del Sistema) | Eventual
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Evaluación a la gestión de riesgos (Gestión y Corrupción acorde con metodología del DAFP sumado al análisis vía auditorías OCI y esquema líneas de defensa) - 1 | Abril
Evaluación y seguimiento a los riesgos de Seguridad Digital - 1 | Noviembre
5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
5.1 Evaluación
Auditoría Contratación (enfoque a supervisión de contratos) | N/A
Auditoría Sistema Integrado de Gestión | Marzo | 2022-04-08 | Cumplido
Auditoría Contribuciones | N/A
Auditoría Planeacion Estrategica | N/A
Auditoría al MSPI (sujeta a disponibilidad de recursos - ingeniero de sistemas) | N/A
Auditoría infraestructura NTC 6047 (sujeta a disponiblidad de recursos - ingeniero civil) | N/A
5.2 Seguimiento
5.2.1 Informes de Ley
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia (Anual) -1 (acorde con lineamientos DAFP) | Marzo
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) - 2 | Enero
Informe al Congreso 2021 (acorde con fecha definida por la respectiva comisión) | Febrero
Informe Control Interno Contable. (Anual) - 1 | Febrero
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad (PQRSD). - 2 | Enero - Febrero
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias) - 1 | Enero
Informe de derechos de autor software (Anual) - 1 | Marzo
Seguimiento a la actividad litigiosa (EKOGI) (Semestral) - 2 (SUJETO A AJUSTE DE FECHAS POR LINEAMIENTOS DE LA ANDJE) | Marzo
Informe Trimestral de austeridad en el gasto - 4 | Febrero
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 3 | Enero
Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites registrada en el aplicativo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites - 3 | Enero
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública - 2 | N/A
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano (SIGEP, Plan Anual de Vacantes y Declaración de Bienes y Rentas) - 2 | N/A
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse) - EVENTUAL | N/A
5.2.1 Otros Seguimientos
Presentación al CCCI el informe de cumplimento del plan de acción de la vigencia anterior - 1 | Enero
Estado de avance de la Agenda Regulatoria. y el plan estratégico institucional, - 2 | N/A
Arqueo de cajas menores - 2 | N/A
Seguimiento FURAG autodiagnósticos. - 1 (muestreo de 5 políticas) | N/A
Seguimiento implementación tres lineas de defensa | Marzo
Seguimiento indicadores | N/A
AUDITORÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión | N/A
Auditoría Interna de Calidad (ICONTEC) | N/A
Mario Jiménez Gayón Jefe Oficina de Control Interno:

## Seguimiento Consolidado
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2022
PRIMER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL 1T
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 11 | 9 | 11 | 31
| ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 11 | 9 | 10 | 30
| ACTIVIDADES INCUMPLIDAS | 0 | 0 | 1 | 1
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2022 |  |  |  | 96.77%
SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL 2T
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 7 | 9 | 5 | 21
| ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 7 | 8 | 4 | 19
| ACTIVIDADES INCUMPLIDAS | 0 | 1 | 1 | 2
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2022 |  |  |  | 90.48%
TERCER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRBE | TOTAL 3T
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 8 | 4 | 8 | 20
| ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 8 | 4 | 7 | 19
| ACTIVIDADES INCUMPLIDAS | 0 | 0 | 1 | 1
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2022 |  |  |  | 95%
CUARTO TRIMESTRE | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL 4T
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | 0
| ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  |  | 0
| ACTIVIDADES INCUMPLIDAS |  |  |  | 0
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE 2022 |  |  |  | #DIV/0!