## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 352
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 A | Procedimiento para el establecimiento de metas: Debilidades de las actividades del proceso de planeación (Diagnóstico de necesidades, mecanismos de recopilación de información y definición de las metas). | Dentro de la instrucción de trabajo de Gestión de Indicadores, no se contemplan los factores a tener en cuenta para el establecimiento de las metas de los mismos | Modificación de la Instrucción de Trabajo 800007 - Gestión de Indicadores, para incluir los aspectos a tener en cuenta en el momento de establecer o modificar las metas de los indicadores | 1. Modificación de la Instrucción de Trabajo 80007 - Gestión de Indicadores | Instrucción de trabajo | 1 | 2016-01-01 | 2016-03-30 | 12.7143 | 100% | Cumplida: Instrucción de trabajo 80007 ajustada.Como evidencia se envía la IT
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Procedimiento para el establecimiento de metas: Debilidades de las actividades del proceso de planeación (Diagnóstico de necesidades, mecanismos de recopilación de información y definición de las metas). | Dentro de la instrucción de trabajo de Gestión de Indicadores, no se contemplan los factores a tener en cuenta para el establecimiento de las metas de los mismos | Modificación de la Instrucción de Trabajo 800007 - Gestión de Indicadores, para incluir los aspectos a tener en cuenta en el momento de establecer o modificar las metas de los indicadores | 2. Socialización de las modificaciones a la Instrucción de trabajo 80007 | Socialización | 1 | 2016-01-01 | 2016-03-30 | 12.7143 | 100% | Cumplida: Evidencia de la socialización.Se envía el soporte de divulgación
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 A | Registro de Seguimiento Plan de Acción: Al realizar la auditoría al Plan de Acción de la CRC, no se encontraba consolidado en un único repositorio, los soportes de cumplimiento del Plan de Acción | La CRC no cuenta con una base de datos, en la que se consoliden las evidencias del seguimiento al Plan de Acción | Crear una base de datos en el servidor donde se recolecte la información correspondiente a los seguimientos realizados al Plan de Acción | Crear en el servidor una carpeta donde se relacione la información soporte del cumplimiento de las actividades del plan de acción de cada una de las vigencias | carpeta en el servidor | 1 | 2016-01-01 | 2016-03-30 | 12.7143 | 100% | Cumplida: Carpeta creada en el servidor con los primeros soportes de la vigencia 2016.Se envía soporte de creación de la bitacora
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 A | Medición del desempeño regulatorio: La Entidad se enfoca fuertemente en los procesos de gestión interna dando poca ponderación a los relacionados con los resultados de la actividad regulatoria. | Dentro de la revisión realizada por la OCDE se detectó la necesidad de que la Entidad mida más los resultados e impacto de la gestión, que la gestión en si misma | Complementar dentro del procedimiento de Diseño y Desarrollo, las indicaciones a tener en cuenta para aplicar la metodología RIA dentro de cada uno de los proyectos regulatorios que se desarrollen a partir de la fecha, y de esta manera poder medir el impacto de las medidas tomadas | 1. Modificación del procedimiento PC 80001 - Diseño y Desarrollo | Procedimiento | 1 | 2016-04-01 | 2016-11-30 | 34.7143 | 100% | Cumplida: Se modificó el procedimiento de Diseño y Desarrollo y se incluyó lo relacionado con Análisis de Impacto Regulatorio, a través de los respectivos instructivos
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Medición del desempeño regulatorio: La Entidad se enfoca fuertemente en los procesos de gestión interna dando poca ponderación a los relacionados con los resultados de la actividad regulatoria. | Dentro de la revisión realizada por la OCDE se detectó la necesidad de que la Entidad mida más los resultados e impacto de la gestión, que la gestión en si misma | Complementar dentro del procedimiento de Diseño y Desarrollo, las indicaciones a tener en cuenta para aplicar la metodología RIA dentro de cada uno de los proyectos regulatorios que se desarrollen a partir de la fecha, y de esta manera poder medir el impacto de las medidas tomadas | 2. Socialización de las modificaciones al procedimiento PC 80001 | Socialización | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 4.2857 | 100% | Cumplida: a través de las carteleras virtuales se socializó el nuevo procedimiento de diseño y desarrollo.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 A | Plan de compras: El nivel de desagregación del reporte de ejecución y seguimiento del Plan de Compras no permite evaluar el porcentaje de cumplimiento, los ajustes realizados y la gestión general realizada en el proceso de adquisiciones. | El plan de compras se elabora a principios de la vigencia y se actualiza de acuerdo con las necesidades de la entidad. De manera paralela mensualmente se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal, sin que esta refleje expresamente el avance del plan de compras | Realizar semestralmente un seguimiento a la ejecución del plan de compras de la Entidad, el cual será independiente de la ejecución presupuestal mensual. | Seguimiento semestral a la ejecución del plan de compras | Seguimiento | 2 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52.1429 | 100% | Cumplida: En los comité Directivos se realizó seguimiento a la programación del plan de adquisiciones. Se puede evidenciar en las actas
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 A | Reserva presupuestal: Inadecuada planeación presupuestal y contractual. La RP es un instrumento de uso esporádico y justificado únicamente en situaciones atipicas que impiden la ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente previstas para ello. | Se presentaron situaciones extraordinarias en la ejecución de los contratos, lo que conllevó a que los mismos no pudieran ser finalizados a 31 de diciembre de 2014 | Fortalecer los controles en la planeación y ejecución presupuestal y contractual | 1. Realización del Plan anual de adquisiciones en el I mes del año determinando la planeación presupuestal y contractual | Plan de adquisiciones | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 4.2857 | 100% | Cumplida: Se elaboró el plan de adquisiciones y se publicó en el Secop II y en la página de la CRC. Se actualizó en el mes de julio y se subió el definicitvo en el mes d enero 2017.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Reserva presupuestal: Inadecuada planeación presupuestal y contractual. La RP es un instrumento de uso esporádico y justificado únicamente en situaciones atipicas que impiden la ejecución de los compromisos en las fechas inicialmente previstas para ello. | Se presentaron situaciones extraordinarias en la ejecución de los contratos, lo que conllevó a que los mismos no pudieran ser finalizados a 31 de diciembre de 2014 | Fortalecer los controles en la planeación y ejecución presupuestal y contractual | 2. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de manera mensual en el Comité Directivo | Seguimientos a la ejecución presupuestal | 11 | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 47.7143 | 100% | Cumplida: Se realizó seguimiento en los Comités Directivos, al menos una vez al mes y se logró una ejecución del 97%
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 A | Cuentas por pagar presupuestales: La causación de una factura se realizó con tasa de cambio menor a la de la fecha de la factura, igualmente se omitió la causación de las deducciones | Teniendo en cuenta que la CRC requiere para la realización de sus actividades misionales, contar con información producida en otros paises, lo que conlleva a realizar contratos en moneda extranjera | Adelantar las consultas pertinentes con las instancias correspondientes (Ministerio de Hacienda, Banco de la República, Contaduría), para conocer las posibles acciones que puede adelantar la entidad para mitigar el riesgo de tasa de cambio | Reunión con las instancias correspondientes | Reuniones | 1 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 25.8571 | 100% | Cumplida: Se realizó reunión con MinHacienda para revisar el tema y se envío solicitud de concepto tanto a MinHacienda como a la Contaduría. Así mismo se realizó reunión con Bancolombia para validar alternativas. De acuerdo con las reuniones sostenidas, la recomendación fue seguir como venimos trabajando, dado que es el escenario menos riesgoso.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 A | Traslados presupuestales: No se deja evidencia de las justificaciones, razones o necesidades surgidas en cada caso, debido a la ausencia del procedimiento de control. | Inexistencia de un procedimento formal para los traslados presupuestales | Establecer las acciones que se deben realizar para los difernetes traslados presupuestales que requiera la entidad, indicando en cada una de las modalidades, la respectiva justificación | Crear una instrucción de trabajo en el Sistema de Gestión de Calidad, donde se establezcan los pasos a seguir para los diferentes tipos de traslados presupuestales | Instrucción de trabajo | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 4 | 100% | Cumplida: se creó la Instrucción de Trabajo
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 A | Programación del presupuesto: No se evidencian los mecanismos que le permitan al Director Ejecutivo hacer seguimiento y control a la programación del presupuesto, cumpliendo con el pocedimiento estabiecido por la CRC para el efecto. | No se evidenció el registro de los comentarios que realiza el director de la Entidad a los documentos diligenciados y presentados por los Coordinadores, en cumplimiento al procedimiento estabiecidos por CRC para realizar la programación del presupuesto 2014. | Dejar soportes de los distintos seguimientos realizados a la programación y ejecución presupuestal, por parte del Director y del Comité Directivo | 1. Conservar tanto el documento original presentado por los coordinadores, como el definitivo, despues de los comentarios del Director y los Comisionados | documentos de trabajo | 2 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 4.2857 | 100% | Cumplida: Se cuenta con el ejercicio inicial de presupuesto, así como el estado con corte a cada una de las revisiones de comité y la definitiva a 31 de diciembre.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Programación del presupuesto: No se evidencian los mecanismos que le permitan al Director Ejecutivo hacer seguimiento y control a la programación del presupuesto, cumpliendo con el pocedimiento estabiecido por la CRC para el efecto. | No se evidenció el registro de los comentarios que realiza el director de la Entidad a los documentos diligenciados y presentados por los Coordinadores, en cumplimiento al procedimiento estabiecidos por CRC para realizar la programación del presupuesto 2014. | Dejar soportes de los distintos seguimientos realizados a la programación y ejecución presupuestal, por parte del Director y del Comité Directivo | 2. Reuniones de revisión de presupuesto 2016 con el Director | actas | 10 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 4.2857 | 100% | Cumplida: Se sostuvo reunión con cada uno de los procesos y se cuenta con las actas de las reuniones con los coordinadores
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 A | Reuniones de planeación: La metodología implementada por la Entidad para los temas relacionados con el manejo presupuestal. Si bien se elaboran actas de las reuniones celebradas, lo consignado en ellas no se encuentra debidamente soportado | No se contaba con una herramienta que permita realizar control de gestión a los temas vistos en el Comité Directivo. | Modificación de la Instrucción de trabajo 80004, indicando la implementación del control de gestión a los Comités Directivos o Reuniones de Planeación | 1. Modificación de la Instrucción de Trabajo 80004 - Comité Directivo | Instrucción de trabajo | 1 | 2016-01-01 | 2016-03-30 | 12.7143 | 100% | Cumplida: Instrucción de trabajo 80004 ajustada.Se envía la IT así como el soporte de divulgación
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Reuniones de planeación: La metodología implementada por la Entidad para los temas relacionados con el manejo presupuestal. Si bien se elaboran actas de las reuniones celebradas, lo consignado en ellas no se encuentra debidamente soportado | No se contaba con una herramienta que permita realizar control de gestión a los temas vistos en el Comité Directivo. | Modificación de la Instrucción de trabajo 80004, indicando la implementación del control de gestión a los Comités Directivos o Reuniones de Planeación | 2.Socialización de las modificaciones a la Instrucción de trabajo 80007 | Socialización | 1 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 12.8571 | 100% | Cumplida: Se realizó socialización a través de las carteleras virtuales
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 A | Procedimientos presupuestales: La CRC no cuenta con procedimientos definidos ni adoptados para las actividades de cierre presupuestal. | Para las actividades de cierre presupuestal, la CRC se acoje a lo establecido por la contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por lo que no ha tenido la necesidad de crear un procedimiento específico o instrucción de trabajo para este fin | Contar con una instrucción de trabajo donde se establezcan los pasos a seguir para el cierre presupuestal de la CRC | 1. Crear una instrucción de trabajo en el Sistema de Gestión de Calidad, donde se establezcan los pasos a seguir para el cierre presupuestal de cada vigencia | Instrucción de trabajo | 1 | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 8.4286 | 100% | Cumplida: se creó la Instrucción de Trabajo .Se envía soporte
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Procedimientos presupuestales: La CRC no cuenta con procedimientos definidos ni adoptados para las actividades de cierre presupuestal. | Para las actividades de cierre presupuestal, la CRC se acoje a lo establecido por la contaduría General de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por lo que no ha tenido la necesidad de crear un procedimiento específico o instrucción de trabajo para este fin | Contar con una instrucción de trabajo donde se establezcan los pasos a seguir para el cierre presupuestal de la CRC | 2. Socialización de la instrucción | Socialización | 1 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 12.8571 | 100% | Cumplida: Se realizó socialización a través de las carteleras virtuales
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11 AD | Supervisión e información oportuna, respecto al desarrollo contractual: Las acciones implementadas en cumplimiento del Plan de Mejoramiento (anterior), no se han enfocado a desarrollar acciones de ampliación de la información respecto de la ejecución, desarrollo y operación contractual. | Falta de información respecto a la ejecución contractual | Modificar el formato de certificación del supervisor, en el cual el supervisor informe como ha sido el desempeño del contratista durante la ejecución del contrato | 1. Modificación del del formato de informe del supervisor | Formato | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 4.2857 | 100% | Cumplida: Se modificó el formato de informe del supervisor.Como evidencia se adjunta copia del formato modificado
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Supervisión e información oportuna, respecto al desarrollo contractual: Las acciones implementadas en cumplimiento del Plan de Mejoramiento (anterior), no se han enfocado a desarrollar acciones de ampliación de la información respecto de la ejecución, desarrollo y operación contractual. | Falta de información respecto a la ejecución contractual | Modificar el formato de certificación del supervisor, en el cual el supervisor informe como ha sido el desempeño del contratista durante la ejecución del contrato | 2. Socialización del Formato | Socialización | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 4 | 100% | Cumplida: Se realizó socialización a través de correo masivo y en la Intranet
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12 A | Régimen de protección al usuario de servicios de telecomunicaciones: Si bien se ha planteado proyectos regulatorios de protección de los usuarios, ha sido lento su desarrollo para cumplir con el objetivo final de la provisión de un buen servicio y el bienestar de los usuarios. | Este proyecto regulatorio para la agenda 2014 no ha sido satisfactorio puesto que el diagnóstico para continuarlo en 2015-2016 es prácticamente el mismo. No se observa avances en la protección de los usuarios en un régimen convergente, ni mejoria en la protección de los usuarios en servicios diferenciados. | Dentro de la Agenda Regulatoria 2016 – 2017 hay diferentes temas de protección a usuarios, así: Revisión integral del RPU TIC, revisión integral del RPU Postal, Simplificación de modelos de contratos de servicios de comunicaciones, calidad de servicios, Revisión integral del Régimen de Calidad TIC, Definición regulatoria de Banda Ancha. | 1. Revisión integral del RPU de servicios de comunicaciones. | Decisión regulatoria | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 25.8571 | 100% | Cumplida: Se expidió la Resolución 5111 de 2017. "Por la cual se establece el nuevo régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, se modifica el capítulo 1 del título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones"
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Régimen de protección al usuario de servicios de telecomunicaciones: Si bien se ha planteado proyectos regulatorios de protección de los usuarios, ha sido lento su desarrollo para cumplir con el objetivo final de la provisión de un buen servicio y el bienestar de los usuarios. | Este proyecto regulatorio para la agenda 2014 no ha sido satisfactorio puesto que el diagnóstico para continuarlo en 2015-2016 es prácticamente el mismo. No se observa avances en la protección de los usuarios en un régimen convergente, ni mejoria en la protección de los usuarios en servicios diferenciados. | Dentro de la Agenda Regulatoria 2016 – 2017 hay diferentes temas de protección a usuarios, así: Revisión integral del RPU TIC, revisión integral del RPU Postal, Simplificación de modelos de contratos de servicios de comunicaciones, calidad de servicios, Revisión integral del Régimen de Calidad TIC, Definición regulatoria de Banda Ancha. | 2. Revisión integral del RPU de servicios de postales. | Estudio | 1 | 2016-01-01 | 2017-03-30 | 52.1429 | 100% | Cumplida: Se elaboró el estudio de an´laisis de PQRS y solicitudes de indemnización por los usuarios de servicios postales, el cual fue aprobado por el Comité de comisionados del 31 de marzo de2017, y el cual pasará a ser insumo del proyecto Hoja de Ruta del Sector Postal
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Régimen de protección al usuario de servicios de telecomunicaciones: Si bien se ha planteado proyectos regulatorios de protección de los usuarios, ha sido lento su desarrollo para cumplir con el objetivo final de la provisión de un buen servicio y el bienestar de los usuarios. | Este proyecto regulatorio para la agenda 2014 no ha sido satisfactorio puesto que el diagnóstico para continuarlo en 2015-2016 es prácticamente el mismo. No se observa avances en la protección de los usuarios en un régimen convergente, ni mejoria en la protección de los usuarios en servicios diferenciados. | Dentro de la Agenda Regulatoria 2016 – 2017 hay diferentes temas de protección a usuarios, así: Revisión integral del RPU TIC, revisión integral del RPU Postal, Simplificación de modelos de contratos de servicios de comunicaciones, calidad de servicios, Revisión integral del Régimen de Calidad TIC, Definición regulatoria de Banda Ancha. | 3. Simplificación de los modelos de los contratos de los servicios de comunicaciones. | Decisión regulatoria | 1 | 2016-01-01 | 2017-03-30 | 39 | 100% | Cumplida: Aprobade en la Sesión de Comisión del 24 de mayo de 2017. Se encuentra en proceso de firmas y publicación en el diario oficial
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Régimen de protección al usuario de servicios de telecomunicaciones: Si bien se ha planteado proyectos regulatorios de protección de los usuarios, ha sido lento su desarrollo para cumplir con el objetivo final de la provisión de un buen servicio y el bienestar de los usuarios. | Este proyecto regulatorio para la agenda 2014 no ha sido satisfactorio puesto que el diagnóstico para continuarlo en 2015-2016 es prácticamente el mismo. No se observa avances en la protección de los usuarios en un régimen convergente, ni mejoria en la protección de los usuarios en servicios diferenciados. | Dentro de la Agenda Regulatoria 2016 – 2017 hay diferentes temas de protección a usuarios, así: Revisión integral del RPU TIC, revisión integral del RPU Postal, Simplificación de modelos de contratos de servicios de comunicaciones, calidad de servicios, Revisión integral del Régimen de Calidad TIC, Definición regulatoria de Banda Ancha. | 4. Revisión integral del Régimen de Calidad TIC. | Decisión regulatoria | 1 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 25.8571 | 100% | Cumplida: Se expidió la Resolución 5078 de 2016, Por la cual se define el régimen de calidad para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en el capítulo I título V de la Resolución 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones"
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Régimen de protección al usuario de servicios de telecomunicaciones: Si bien se ha planteado proyectos regulatorios de protección de los usuarios, ha sido lento su desarrollo para cumplir con el objetivo final de la provisión de un buen servicio y el bienestar de los usuarios. | Este proyecto regulatorio para la agenda 2014 no ha sido satisfactorio puesto que el diagnóstico para continuarlo en 2015-2016 es prácticamente el mismo. No se observa avances en la protección de los usuarios en un régimen convergente, ni mejoria en la protección de los usuarios en servicios diferenciados. | Dentro de la Agenda Regulatoria 2016 – 2017 hay diferentes temas de protección a usuarios, así: Revisión integral del RPU TIC, revisión integral del RPU Postal, Simplificación de modelos de contratos de servicios de comunicaciones, calidad de servicios, Revisión integral del Régimen de Calidad TIC, Definición regulatoria de Banda Ancha. | 5. Definición regulatoria de Banda Ancha. | Decisión regulatoria | 1 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 39 | 100% | Cumplia: Se expidió la Resolución CRC 5161 de 2017 “Por la cual se establecen las definiciones y condiciones regulatorias de banda ancha en el país, y se dictan otras disposiciones”.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13 A | Calidad de los servicios de telecomunicaciones y NSU: Según la medición de percepción que realiza de la CRC, los usuarios no estarían recibiendo servicios de calidad por lo que la regulación presenta algún tipo de falla que es detectada con una medición independiente de los operadores. La definición de Banda Ancha es obsoleta. | Se encuentra pertinente adicionar algunos aspectos en el régimen de calidad incorporando mediciones desde el punto de vista del usuario, y a la vez adelantando una revisión de la definición regulatoria de banda ancha en la agenda regulatoria de 2016 | Ejecución del proyecto de revisión integral del régimen de calidad, el cual incluye: i) revisión de la definición regulatoria de Banda Ancha y ii) definición de metodología objetiva de mediciones en campo frente a la experiencia real del usuario en servicios fijos y móviles | 1. Publicación de propuesta de revisión integral del régimen de calidad, con precisiones adicionales en cuanto a la metodología de medición y reporte de los indicadores de red, e incorporando también una propuesta de metodología para la evaluación de la calidad desde el punto de vista del usuario, a través de mediciones en campo. | Publicación | 1 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 8.2857 | 100% | Cumplida: Se publicó la propuesta regulatoria para comentarios del sector
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Calidad de los servicios de telecomunicaciones y NSU: Según la medición de percepción que realiza de la CRC, los usuarios no estarían recibiendo servicios de calidad por lo que la regulación presenta algún tipo de falla que es detectada con una medición independiente de los operadores. La definición de Banda Ancha es obsoleta. | Se encuentra pertinente adicionar algunos aspectos en el régimen de calidad incorporando mediciones desde el punto de vista del usuario, y a la vez adelantando una revisión de la definición regulatoria de banda ancha en la agenda regulatoria de 2016 | Ejecución del proyecto de revisión integral del régimen de calidad, el cual incluye: i) revisión de la definición regulatoria de Banda Ancha y ii) definición de metodología objetiva de mediciones en campo frente a la experiencia real del usuario en servicios fijos y móviles | 2. Decisión regulatoria sobre la publicación descrita en el punto 1. | Decisión regulatoria | 1 | 2016-05-31 | 2016-09-30 | 4.2857 | 100% | Cumplia: Se expidió la Resolución CRC 5161 de 2017 “Por la cual se establecen las definiciones y condiciones regulatorias de banda ancha en el país, y se dictan otras disposiciones”.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Calidad de los servicios de telecomunicaciones y NSU: Según la medición de percepción que realiza de la CRC, los usuarios no estarían recibiendo servicios de calidad por lo que la regulación presenta algún tipo de falla que es detectada con una medición independiente de los operadores. La definición de Banda Ancha es obsoleta. | Se encuentra pertinente adicionar algunos aspectos en el régimen de calidad incorporando mediciones desde el punto de vista del usuario, y a la vez adelantando una revisión de la definición regulatoria de banda ancha en la agenda regulatoria de 2016 | Ejecución del proyecto de revisión integral del régimen de calidad, el cual incluye: i) revisión de la definición regulatoria de Banda Ancha y ii) definición de metodología objetiva de mediciones en campo frente a la experiencia real del usuario en servicios fijos y móviles | 3. Publicación de propuesta regulatoria en relación con la revisión de la definición de Banda Ancha, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. | Publicación | 1 | 2016-04-30 | 2016-09-30 | 17.5714 | 100% | Cumplida: Se publicó la propuesta regulatoria para comentarios del sector
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Calidad de los servicios de telecomunicaciones y NSU: Según la medición de percepción que realiza de la CRC, los usuarios no estarían recibiendo servicios de calidad por lo que la regulación presenta algún tipo de falla que es detectada con una medición independiente de los operadores. La definición de Banda Ancha es obsoleta. | Se encuentra pertinente adicionar algunos aspectos en el régimen de calidad incorporando mediciones desde el punto de vista del usuario, y a la vez adelantando una revisión de la definición regulatoria de banda ancha en la agenda regulatoria de 2016 | Ejecución del proyecto de revisión integral del régimen de calidad, el cual incluye: i) revisión de la definición regulatoria de Banda Ancha y ii) definición de metodología objetiva de mediciones en campo frente a la experiencia real del usuario en servicios fijos y móviles | 4. Decisión regulatoria sobre la publicación descrita en el punto 2. | Decisión regulatoria | 1 | 2016-08-31 | 2016-09-30 | 4.2857 | 100% | Cumplida: Se expidió la Resolución 5078 de 2016, Por la cual se define el régimen de calidad para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en el capítulo I título V de la Resolución 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones"
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14 A | Organización industrial de las telecomunicaciones en Colombia: Pérdidas de bienestar para los usuarios por baja competencia en el mercado de telecomunicaciones | Mercado de telecomunicaciones concentrado y precios altos | Analizar condiciones de competencia en los mercados de telecomunicaciones en el país e implementar medidas regulatorias pro-competitivas en donde se estime pertinente | Se adelantan y/o adelantarán proyectos regulatorios de análisis de competencia en los siguientes temas: (i) Cláusulas de permanencia mínima; (ii) Ofertas empaquetadas fijas; (iii) internet fijo; (iv) mercados audiovisuales; (v) mercado portador; (vi) mercado móvil y (vii) servicios de voz fija. | Decisiones regulatorias | 7 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52.1429 | 100% | Cumplida: Se expidieron 4 resoluciones y 2 estudios. (en ura resolución se revisaron los temas de servicios de voz fija se trabajó de manera conjunta con el análisis de ofertas empaquetadas).
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15 A | Concentración, calidad y precio en los mercados de telecomunicaciones móviles: Pérdidas de bienestar para los usuarios de servicios móviles por baja competencia en el mercado de telecomunicaciones | Mercado concentrado y precios altos | Analizar condiciones de competencia en los mercados móviles en el país e implementar medidas regulatorais pro-competitivas en donde se estime pertinente | Se adelanta el proyecto regulatorio de análisis de competencia de servicios móviles, tal y como se ha anunciado en la Agenda Regulatoria 2016 | Decisión regulatoria | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52.1429 | 100% | Cumplida: Se expidió la Resolución 5108 de 2017, "Por la cual se modifica la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones"
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16 A | Fallas y distorsiones en el mercado de servicios de comunicaciones audiovisuales y de televisión: Pérdidas de bienestar para los usuarios de servicios móviles por baja competencia en el mercado de telecomunicaciones | 1. No acceso efectivo a la tv abierta radiodifundida por espectro radioeléctrico; 2. Eliminación del efecto sustitución entre la TV abierta y cerrada; 3. Asimetría en regímenes de contribución entre tv cerrada y servicios de telecomunicaciones; 4. Indeterminación del tamaño del mercado de tv cerrada. | Analizar condiciones de competencia en los mercados audiovisuales en el país e implementar medidas regulatorais pro-competitivas en donde se estime pertinente | Se adelantan el proyecto regulatorio de análisis de competencia de mercados audiovisuales, tal y como se ha anunciado en la Agenda Regulatoria 2016 | Decisión regulatoria | 1 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 30 | 100% | Cumplida: Se expidió la Resolución 5048 de 2016
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17 A | Concentración y ARPU de mercado de TV por suscripción: No se observa una acción efectiva y eficaz sobre la conectividad que debe existir entre espectro radioeléctrico de TV abierta y el equipo receptor del ciudadano (televisor), dicho cuello de botella podría representar una barrera para el logro de políticas públicas de TV, promoción de la competencia y desarrollo de la industria. | Mercado concentrado y precios altos | Analizar condiciones de competencia en los mercados audiovisuales en el país e implementar medidas regulatorais pro-competitivas en donde se estime pertinente | Se adelantan el proyecto regulatorio de análisis de competencia de mercados audiovisuales, tal y como se ha anunciado en la Agenda Regulatoria 2016 | Decisión regulatoria | 1 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | 30 | 100% | Cumplida: Se expidió la Resolución 5048 de 2016
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18 AD | Proceso de fiscalización, imposición de sanciones y cobro coactivo: La CRC no ha implementado en su totalidad el proceso de fiscalización, imposición de sanciones y cobro coactivo, acorde a lo reglamentado en el Estatuto Tributario para el impuesto de renta y complementarios, cumpliendo con lo establecido en el literal f del articulo 11 de la Ley 1369 de 2009. | Si bien la CRC a realizado las actividades para el cobro de la contribución de acuerdo con lo establecido en la Ley 1369 de 2009, se requiere fortalecer el desarrollo de algunas de ellas. | Contar con los procedimientos e intrucciones de trabajo actualizados, para el adecuado desarrollo de las actividades derivadas del pago de la Contribución a la CRC | Revisar y actualizar los procedimientos e instrucciones de trabajo relacionadas con el pago de la Contribución a la CRC | porcentaje de revisión de documentos | 100% | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 25.8571 | 100% | Cumplida: Se actualizaron los documentos y se registraron ante el Sistema Integral de Gestión
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19 A | Certificaciones de cumplimiento de contratos: En los contratos 077, 090, 092 y 105 de 2013, se evidenció que aunque dentro de las cláusulas contractuales se determinó que la forma de pago era por horas trabajadas, los supervisores efectuaron las constancias de cumplimiento sin indicar las horas efectivamente trabajadas. | Se utiliza un único modelo de formato para todas las certificaciones de contratos | Crear un modelo de certificacion para los contratos pactados por horas, en el que los supervisores deberan relacionar las actividades desarrolladas y el número de horas ejecutadas | Elaboración del formato de certificación para los contratos pactados por horas | formato de certificaciones | 1 | 2016-01-01 | 2016-02-29 | 8.4286 | 100% | Cumplida: Se ajustó el formato de certificación para los contratos pactados por horas.Como evidencia se envía copia del formato con los ajustes
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Certificaciones de cumplimiento de contratos: En los contratos 077, 090, 092 y 105 de 2013, se evidenció que aunque dentro de las cláusulas contractuales se determinó que la forma de pago era por horas trabajadas, los supervisores efectuaron las constancias de cumplimiento sin indicar las horas efectivamente trabajadas. | Se utiliza un único modelo de formato para todas las certificaciones de contratos | Crear un modelo de certificacion para los contratos pactados por horas, en el que los supervisores deberan relacionar las actividades desarrolladas y el número de horas ejecutadas | Socialización del Formato | Socialización | 1 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 4.2857 | 100% | Cumplida: Se realizó socialización a través de correo masivo y en la Intranet
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20 A | Documentos anexos en los contratos: La entidad no cuenta con un mecanismo efectivo de control y seguimiento para la organización de los documentos contractuales. | En un contrato no se encontró archivado uno de los informes del contratista | Establecer un control adicional para garantizar que los diferentes soportes de la ejecución del contrato se almacenen adecuadamente | Modificar la istrucciónde trabajo 6055 - Ejecución Presupuestal, para indicar el nuevo control | Instrucción de trabajo | 1 | 2016-01-01 | 2016-02-29 | 8.4286 | 100% | Cumplida: Se ajustó la Instrucción de trabajo 6055
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Documentos anexos en los contratos: La entidad no cuenta con un mecanismo efectivo de control y seguimiento para la organización de los documentos contractuales. | En un contrato no se encontró archivado uno de los informes del contratista | Establecer un control adicional para garantizar que los diferentes soportes de la ejecución del contrato se almacenen adecuadamente | Socialización de la instrucción | Socialización | 1 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 4.2857 | 100% | Cumplida: Se socializó a través de la cartelera virtual
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21 A | Contrato 105 de 2013: La Entidad no cuenta con un mecanismo efectivo para prevenir fallas como las evidenciadas en desarrollo de la ejecución de este contrato e inadecuado seguimiento y verificación de los pagos efectuados, que permita la no ocurrencia de las falencias encontradas. | Falta de información respecto a la ejecución contractual | Modificar el formato de certificación del supervisor, en el cual el supervisor informe como ha sido el desempeño del contratista durante la ejecución del contrato | 1. Modificación del del formato de informe del supervisor | Formato | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 4.2857 | 100% | Cumplida: Se ajustó el formato de certificación para los contratos pactados por horas
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato 105 de 2013: La Entidad no cuenta con un mecanismo efectivo para prevenir fallas como las evidenciadas en desarrollo de la ejecución de este contrato e inadecuado seguimiento y verificación de los pagos efectuados, que permita la no ocurrencia de las falencias encontradas. | Falta de información respecto a la ejecución contractual | Modificar el formato de certificación del supervisor, en el cual el supervisor informe como ha sido el desempeño del contratista durante la ejecución del contrato | 2. Socialización del Formato | Socialización | 1 | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 4 | 100% | Cumplida: Se ajustó el formato de certificación para los contratos pactados por horas
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato 105 de 2013: La Entidad no cuenta con un mecanismo efectivo para prevenir fallas como las evidenciadas en desarrollo de la ejecución de este contrato e inadecuado seguimiento y verificación de los pagos efectuados, que permita la no ocurrencia de las falencias encontradas. | Falta de información respecto a la ejecución contractual | Crear un modelo de certificacion para los contratos pactados por horas, en el que los supervisores deberan relacionar las actividades desarrolladas y el número de horas ejecutadas | 3. Elaboración del formato de certificación para los contratos pactados por horas | formato de certificaciones | 1 | 2016-01-01 | 2016-02-29 | 8.4286 | 100% | Cumplida: Se ajustó el formato de certificación para los contratos pactados por horas
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato 105 de 2013: La Entidad no cuenta con un mecanismo efectivo para prevenir fallas como las evidenciadas en desarrollo de la ejecución de este contrato e inadecuado seguimiento y verificación de los pagos efectuados, que permita la no ocurrencia de las falencias encontradas. | Falta de información respecto a la ejecución contractual | Crear un modelo de certificacion para los contratos pactados por horas, en el que los supervisores deberan relacionar las actividades desarrolladas y el número de horas ejecutadas | 4. Socialización del Formato | Socialización | 1 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 4.2857 | 100% | Cumplida: Se socializó a través de la cartelera virtual
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22 A | Coherencia de la información: Falta de coherencia, entre distintas fuentes de información, en las que la Entidad da cuenta de los logros alcanzados por debilidades de control al momento de elaboración de los reportes e inadecuada revisión de la información consignada. | Los resultados reportados por el SPI para el cumplimiento de las metas, son superiores a los indicados en los Informes Ejecutivos del SPI | Dar mayor claridad a los resultados de los indicadores que hacen parte del SPI | Aclarar en el informe Ejecutivo del SPI el comporamiento de los diferentes indicadores y la interpretación de los respectivos resultados | Informe ejecutivo SPI | 2 | 2016-01-01 | 2016-02-29 | 8.4286 | 100% | Cumplida: Se envía el informe del SPI donde se aclara, a través de cuadros, el estado de las metas de los indicadores
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 23 AD | Herramientas y aplicativos de gestión de peticiones, quejas y reclamos y derechos de petición: Debilidades en la política de manejo y contestación, debido a que la herramienta de la entidad presenta falencias de operatividad, pues el aplicativo no permite en debida forma diferenciar si la solicitud ciudadana corresponde a un PQR y DP o en estricto sentido a trámites diferentes. | El aplicativo de gestión documental no permite la diferenciación por tipo de derecho de petición, PQRS, u otros trámites, sino que solo cuenta como criterio de clasificación los términos para dar respuesta, más no por tipología de DP. | Inclusión de criterios de clasificación en el aplicativo on base | 1. Solicitud de desarrollo | Formato de solicitud | 1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 12.8571 | 100% | Cumplida: Elaboración de 4 ordenes de trabajo de ajuste en aplicativos de gestión documental. Se adjunta la evidencia de la solicitud enviada cpn la respectiva evaluación de su viabilidad.
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Herramientas y aplicativos de gestión de peticiones, quejas y reclamos y derechos de petición: Debilidades en la política de manejo y contestación, debido a que la herramienta de la entidad presenta falencias de operatividad, pues el aplicativo no permite en debida forma diferenciar si la solicitud ciudadana corresponde a un PQR y DP o en estricto sentido a trámites diferentes. | El aplicativo de gestión documental no permite la diferenciación por tipo de derecho de petición, PQRS, u otros trámites, sino que solo cuenta como criterio de clasificación los términos para dar respuesta, más no por tipología de DP. | Inclusión de criterios de clasificación en el aplicativo on base | 2. Ejecución de desarrollo | Desarrollo (reparto de cargas Gestión Tecnológica) | 1 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 12.8571 | 100% | Cumplida: Se encuentra en ejecución a partir del primero de marzo de 2016.Evidencia de la socilitud enviada
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Herramientas y aplicativos de gestión de peticiones, quejas y reclamos y derechos de petición: Debilidades en la política de manejo y contestación, debido a que la herramienta de la entidad presenta falencias de operatividad, pues el aplicativo no permite en debida forma diferenciar si la solicitud ciudadana corresponde a un PQR y DP o en estricto sentido a trámites diferentes. | El aplicativo de gestión documental no permite la diferenciación por tipo de derecho de petición, PQRS, u otros trámites, sino que solo cuenta como criterio de clasificación los términos para dar respuesta, más no por tipología de DP. | Inclusión de criterios de clasificación en el aplicativo on base | 3. Pruebas | Correo de Notificación inicio pruebas | 1 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 13 | 100% | Cumplida: Se realizaron las pruebas pertinentes para validar los desarrollos establecidos
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Herramientas y aplicativos de gestión de peticiones, quejas y reclamos y derechos de petición: Debilidades en la política de manejo y contestación, debido a que la herramienta de la entidad presenta falencias de operatividad, pues el aplicativo no permite en debida forma diferenciar si la solicitud ciudadana corresponde a un PQR y DP o en estricto sentido a trámites diferentes. | El aplicativo de gestión documental no permite la diferenciación por tipo de derecho de petición, PQRS, u otros trámites, sino que solo cuenta como criterio de clasificación los términos para dar respuesta, más no por tipología de DP. | Inclusión de criterios de clasificación en el aplicativo on base | 4. Puesta en producción | Formato de entrega y puesta en producción | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 13 | 100% | Cumplida: una vez realizadas las validaciones fueron puestos en producción los nuevos desarrollos
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 24 A | Cartera: Causación de deudas inexistentes en la vigencia 2011, las cuales fueron determinadas mediante actas de liquidación privada, que no reúnen los requisitos formales ni sustanciales de los titulos ejecutivos, ni observaron el procedimiento oficial de determinación de la contribución. | Causación de deudas inexistentes en la vigencia 2011, las cuales fueron determinadas mediante actas de liquidación privada, que no reúnen los requisitos formales ni sustanciales de los titulos ejecutivos, ni observaron el procedimiento oficial de determinación de la contribución. | Realizar la revisión de la cartera y adelantar las acciones pertinentes para su castigo en caso de ser procedente | 1. Reunión del comité de Sostenibilidad contable para la revisión de la cartera pendiente de castigar | Acta | 1 | 2015-12-17 | 2015-12-31 | 2 | 100% | Cumplida: Se llevó a cabo el Comité y se estableció acta del mismo
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cartera: Causación de deudas inexistentes en la vigencia 2011, las cuales fueron determinadas mediante actas de liquidación privada, que no reúnen los requisitos formales ni sustanciales de los titulos ejecutivos, ni observaron el procedimiento oficial de determinación de la contribución. | Causación de deudas inexistentes en la vigencia 2011, las cuales fueron determinadas mediante actas de liquidación privada, que no reúnen los requisitos formales ni sustanciales de los titulos ejecutivos, ni observaron el procedimiento oficial de determinación de la contribución. | Realizar la revisión de la cartera y adelantar las acciones pertinentes para su castigo en caso de ser procedente | 2. Resolución por medio de la cual se castiga la cartera | Resolución | 1 | 2015-12-17 | 2015-12-31 | 2 | 100% | Cumplida: Se expidió la Resolución correspondiene para castigo de cartera
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 25 A | Recuperación de cartera: La entidad a la fecha, aún adelanta cobro persuasivo en contribuciones incumplidas de las vigencias 2010, 2011,2012 y 2013 por valor aproximado de 146,3 mlllones, sin que haya iniciado la configuración de titulos ejecutivos que Ie sirvan de soporte para dar inicio al cobro coactivo. | La CRC ha venido adelantando las diferentes actividades relacionadas con cobro persuasivo, quedando pendiente por adelantar el cobro coactivo | Adelantar las acciones pertinentes para la recuperación de la cartera de la CRC | Desarrollar las acciones de cobro coactivo para la recuperación de cartera de la CRC | gestión para la recuperación de cartera | 100% | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52.1429 | 100% | Cumplida: Se realizaron las actividades tendientes para la gestión de la recuperación de cartera
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 26 A | Saldos por aproximaciones: El Sistema de lnformación Unificado del Sector de Telcos - SIUST no ha sido parametrizado para que el ajuste de estas cifras se realice simultáneamente con la causación de la contribución o el pago. | Dentro de los diferentes desarrollos que se han realizado para el módulo de contribución, no se cuenta aún con uno que permita realizar aproximaciones en los valores a pagar por concepto de contribución | Fortalecer el aplicativo para el pago de la Contribución a la CRC, realizando un desarrollo informático qie permita la parametrización de saldos por aproximaciones | Desarrollo en el módulo de contribuciones del SIUST, para implementar el saldo por aproximaciones | desarrollo | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 43.5714 | 100% | Cumplida: Se realizaron las gestiones para los saldos por aproximación
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27 A | Recursos entregados en administración: A 31 de diciembre de 2014 se presenta saldo no ejecutado de $54.6 millones del convenio de adhesión 21 de 2012 con FONADE, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2012. | Si bien la CRC ha adelantado los diferentes | Gestionar con FONADE el reintegro del saldo no ejecutado del convenio de adhesión 21 de 2012 | 1. Reunión con FONADE para validar el estado de avance de la liquidación del Convenio | reunión | 1 | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 8.2857 | 100% | Cumplida: Se elaboró acta de liquidación del convenio referida al informe final de la Adhesión No. 21 suscrita por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y FONADE..Evidencia del cumplimiento de la reunión con FONADE.
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Recursos entregados en administración: A 31 de diciembre de 2014 se presenta saldo no ejecutado de $54.6 millones del convenio de adhesión 21 de 2012 con FONADE, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2012. | Si bien la CRC ha adelantado los diferentes | Gestionar con FONADE el reintegro del saldo no ejecutado del convenio de adhesión 21 de 2012 | 2. Revisión del borrador del acta de liquidación del Convenio | Revisión del acta | 1 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 12.8571 | 100% | Cumplida: El día 07 de Mayo se hizo reunión con FONADE en las instalaciones de la CRC. Se encuentra pendiente la devolución del acta con firmas como constancia de asistencia por parte de ellos..FONADE entrega el acta de asistencia y correción de inconsistencias en la proxima entrega con corte a 30/09/16
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Recursos entregados en administración: A 31 de diciembre de 2014 se presenta saldo no ejecutado de $54.6 millones del convenio de adhesión 21 de 2012 con FONADE, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2012. | Si bien la CRC ha adelantado los diferentes | Gestionar con FONADE el reintegro del saldo no ejecutado del convenio de adhesión 21 de 2012 | 3. Suscripción del acta de liquidación por parte de FONADE y la CRC | Acta suscirta | 1 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 13 | 100% | Cumplida: Se firmó el acta por parte de fonade para la liquidación del convenio
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Recursos entregados en administración: A 31 de diciembre de 2014 se presenta saldo no ejecutado de $54.6 millones del convenio de adhesión 21 de 2012 con FONADE, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2012. | Si bien la CRC ha adelantado los diferentes | Gestionar con FONADE el reintegro del saldo no ejecutado del convenio de adhesión 21 de 2012 | 4. Reintegro de los recursos en las cuentas de la CRC | Registro de consignación | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 13 | 100% | Cumplida: Se recibió el soporte de la consignación y se verificó el ingreso de los recursos a la cuenta de la CRC.
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H28 A | Propiedades, planta y equipo: Partidas conciliatorias pendientes de ajustar por $67.2 millones frente al módulo de activos fijos, debido a falencias que se han presentado relacionadas con la depreciación y los ajustes por inflación. | Si bien se presentó esta situación en el 2014, la misma fue solucionada al final de dicha vigencia, y en enero de 2015 se cargaron los valores actualizados y corregidos | Garantizar que los valores registrados en libros coincidan con los reportados en los aplicativos contables | Hacer seguimiento y validación semestral de las depreciaciones y neto en libros de los activos de la CRC | seguimiento | 2 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52.1429 | 100% | Cumplida: Se realizaron los seguimientos y validaciones semestrales programadas
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H29 A | Estatutos y reglamentos de la CRC: Consultada la página Web de la CRC, se evidenció que los Estatutos y el Reglamento no están actualizados de conformidad con lo establecido en la ley 1341 de 2009, por debilidades en el control, situación que crea riesgos de información respecto de los procedimientos y acciones que desarrolla la entidad. | Los Estatutos y el Reglamento no están actualizados en la página web de conformidad con lo establecido en la ley 1341 de 2009. | Todo documento que se envíe par apublicación debe ser enviado a SAS publicaciones y la Coordinación de Relaciones Internacionales y Comunicaciones | 1. Modificar la istrucciónde trabajo 10005 - Publicación Web | Instrucción de trabajo | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-15 | 2 | 100% | Cumplida: Se modificó la instrucción de trabajo 10005 - Publicación Web
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Estatutos y reglamentos de la CRC: Consultada la página Web de la CRC, se evidenció que los Estatutos y el Reglamento no están actualizados de conformidad con lo establecido en la ley 1341 de 2009, por debilidades en el control, situación que crea riesgos de información respecto de los procedimientos y acciones que desarrolla la entidad. | Los Estatutos y el Reglamento no están actualizados en la página web de conformidad con lo establecido en la ley 1341 de 2009. | Todo documento que se envíe par apublicación debe ser enviado a SAS publicaciones y la Coordinación de Relaciones Internacionales y Comunicaciones | 2. Socialización de la instrucción | Socialización | 1 | 2016-01-15 | 2016-01-31 | 2.2857 | 100% | Cumplida: Se realizó la socialización a través de comunicación interna
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H30 A | Mapa de riesgos: Aún se evidencian debilidades en el mecanismo para la determinación de los riesgos en algunos procesos, debido a que no se incluyen todas las posibles ocurrencias de los mismos. | Se identificaron algunas debilidades en la formulación de riesgos de algunos procesos | Contar con un mapa de riesgos más exaustivo y que cubra más aspectos en la identificación de causas y efectos | Actualizar el mapa de riesgos de acuerdo con el nuevo manual del DAFP y los lineamientos de la CGR y control Interno | Mapa de riesgos | 1 | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 17.1429 | 100% | Cumplida: Se revisó y actualizó el mapa de riesgos de la CRC y se validó con Coordinadores, así como la Política para la Administración de Riesgos
Note on G27: Diana Wilches: Criterios básicos: puntualidad, calidad, oportunidad, trabajo en equipo, disposición….
Note on G28: Diana Wilches: Criterios básicos: puntualidad, calidad, oportunidad, trabajo en equipo, disposición….
Note on G47: Diana Wilches: Criterios básicos: puntualidad, calidad, oportunidad, trabajo en equipo, disposición….
Note on G48: Diana Wilches: Criterios básicos: puntualidad, calidad, oportunidad, trabajo en equipo, disposición….