## Hoja de Ruta 2023
HOJA DE RUTA ANTICORRUPCIÓN COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES VIGENCIA 2023 FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE ENERO DE 2023
[8 empty] | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2023 |  | SEGUIMIENTO OCI A 31 DE AGOSTO DE 2023 |  | SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Componentes | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Porcentaje de Cumplimiento | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento | Observaciones
Gestión Integral del Riesgo de Corrupción | Revisar y Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la CRC. |  | Una (1) Política de Administración de Riesgos actualizada | Número de políticas actualizadas | Planeación Estratégica | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. | 100% | La actualización de la Política de Administración del Riesgo de la CRC se aprobó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno hasta el 31 de agosto de 2023, por lo que se encuentra el soporte dentro de la fecha de corte de este informe (31/08/23), sin embargo, la actividad se incumplió frente al plazo establecido en el plan (31/07/23). | 100% | La actualización de la Política de Administración del Riesgo de la CRC se aprobó en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno hasta el 31 de agosto de 2023, por lo que se encuentra el soporte dentro de la fecha de corte de este informe (31/08/23), sin embargo, la actividad se incumplió frente al plazo establecido en el plan (31/07/23).
| Actualizar y publicar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2023. |  | Una (1) matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada | Número de matrices actualizadas y publicadas | Planeación Estratégica | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 100% | Se verificó la publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2023 a través del siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#cont Dicha herramienta se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero de esta vigencia. | 100% | Se verificó la publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2023 a través del siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#cont Dicha herramienta se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero de esta vigencia. | 100% | Se verificó la publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2023 a través del siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion/plan-de-accion#cont Dicha herramienta se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 25 de enero de esta vigencia.
| Consultar con los grupos de valor la propuesta de matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2023. |  | Una (1) publicación de la matriz de riesgos de corrupción para consulta de los grupos de valor | Número de publicaciones | Planeación Estratégica | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 100% | A través de un comunicado de prensa del 10 de enero de 2023, la CRC publicó el Programa de Transparencia y Ética Pública, la Hoja de Ruta Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción correspondientes a la vigencia 2023 para comentarios de los grupos de valor y todos los interesados. Soporte en: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/publicado-para-comentarios-programa-transparencia-y-etica-publica-hoja | 100% | A través de un comunicado de prensa del 10 de enero de 2023, la CRC publicó el Programa de Transparencia y Ética Pública, la Hoja de Ruta Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción correspondientes a la vigencia 2023 para comentarios de los grupos de valor y todos los interesados. Soporte en: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/publicado-para-comentarios-programa-transparencia-y-etica-publica-hoja | 100% | A través de un comunicado de prensa del 10 de enero de 2023, la CRC publicó el Programa de Transparencia y Ética Pública, la Hoja de Ruta Anticorrupción y el Mapa de Riesgos de Corrupción correspondientes a la vigencia 2023 para comentarios de los grupos de valor y todos los interesados. Soporte en: https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/publicado-para-comentarios-programa-transparencia-y-etica-publica-hoja
| Divulgar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la vigencia 2023. |  | Una (1) publicación para divulgar la Política de Administración de Riesgos | Número de publicaciones | Planeación Estratégica | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. | 0% | A la fecha de corte de este seguimiento (31/08/23) la Política de Administración del Riesgo de la CRC no se encontraba publicada en vista de que el documento fue abrobado hasta ese día. No obstante, la fecha de finalización estipulada es el 31 de diciembre de esta vigencia, por lo que el cumplimiento de dicha actividad se verá reflejado en el siguiente informe. | 100% | Se verificó la publicación de la Política de Administración del Riesgo de la CRC 2023 actualizada en el numeral 2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales de la sección de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la CRC. Consulta a través del enlace https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/politicas_lineamientos_y_manuales/Politica-Admistracion-Riesgos-080923.pdf
| Divulgar la matriz de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2023. |  | Una (1) publicación para divulgar la matriz de riesgos de corrupción | Número de publicaciones | Planeación Estratégica | 2023-01-31 | 2023-03-31 | 100% | Además de la respectiva publicación en la página web de la entidad, la matriz de riesgos de corrupción 2023 se divulgó a través de medios de comunicación interna de la entidad el 23 de marzo del presente año: https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjE5MTcxODAxNzkwODczNiJ9 | 100% | Además de la respectiva publicación en la página web de la entidad, la matriz de riesgos de corrupción 2023 se divulgó a través de medios de comunicación interna de la entidad el 23 de marzo del presente año: https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjE5MTcxODAxNzkwODczNiJ9 | 100% | Además de la respectiva publicación en la página web de la entidad, la matriz de riesgos de corrupción 2023 se divulgó a través de medios de comunicación interna de la entidad el 23 de marzo del presente año: https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjE5MTcxODAxNzkwODczNiJ9
| Monitorear y revisar de manera periódica la efectividad de los controles de los riesgos de gestión y de corrupción. |  | 4 monitoreos durante la vigencia, por medio de los Informes de Revisión por la Dirección | Número de monitoreos y revisiones de los riesgos | Planeación Estratégica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | A la fecha, se adelantaron los informes de desempeño correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2022, en los que se presenta un monitoreo del estado de los riesgos de gestión y corrupción. Soportes en P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2022\IV TRIMESTRE | 75% | Se adelantaron los informes de desempeño correspondientes al cuarto trimestre de 2022, primer y segundo trimestre de 2023, en los que se presenta una diapositiva de monitoreo del estado de los riesgos de gestión y corrupción. Soportes en P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023 | 100% | Se adelantaron los informes de desempeño correspondientes al cuarto trimestre de 2022, primer, segundo y tercer trimestre de 2023, en los que se presenta una diapositiva de monitoreo del estado de los riesgos de gestión y corrupción. Soportes en P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023
Estado Abierto | Realizar la publicación de datos abiertos en Postdata. |  | 350 publicaciones de datos | Número de publicaciones de datos | Inteligencia y Analítica de Datos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 31.4% | Acorde con el informe de desempeño de la Coordinación de Inteligencia y Analítica de Datos, durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron 110 publicaciones de datos, lo que corresponde a un avance del 31.4% con respecto a la meta establecida. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\Gestión de los Datos de los sectores | 61.7% | Acorde con información reportada por la Coordinación de Inteligencia y Analítica de Datos, se evidencia que a la fecha de corte de este seguimiento se realizaron 216 publicaciones de datos en Postdata y por lo tanto el avance es de 61.7%, enlace: https://www.postdata.gov.co/calendario-de-publicaciones-crc | 100% | Acorde con información reportada por la Coordinación de Inteligencia y Analítica de Datos, se evidencia que a la fecha de corte de este seguimiento se realizaron 386 publicaciones de datos en Postdata y por lo tanto se cumplió la meta establecida, enlace: https://www.postdata.gov.co/calendario-de-publicaciones-crc
| Desarrollar las actividades de la Estrategia de Servicio a la Ciudadana para la vigencia 2023. |  | 4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes | Número de seguimientos trimestrales | Relacionamiento con Agentes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Se verificó el informe de desempeño de la Coordinación de Relacionamiento con Agentes, donde se efectúa seguimiento a la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía. Soporte en: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\Relacionamiento con agentes | 50% | Se verificó en informes de desempeño de la Coordinación de Relacionamiento con Agentes, donde se efectúa seguimiento a la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía. Soporte en: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\II TRIMESTRE\Relacionamiento con agentes | 100% | Se verificó en informes de desempeño de la Coordinación de Relacionamiento con Agentes, donde se efectúa seguimiento a la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía. Soporte en: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\III TRIMESTRE\Relacionamiento con agentes
Redes Institucionales y Canales de Denuncia | Divulgar los canales de denuncia con los que cuenta la entidad, a nivel interno y externo. |  | 2 publicaciones anuales | Número de publicaciones | Relacionamiento con Agentes | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. | 50% | Se verificó la publicación de las piezas de comunicación interna difundidas a través de Yammer con la información a la que se refiere este ítem, soportes: https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjI2ODQ4NDg2MjU5OTE2OCJ9 https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjI4NDQyNDM3NDA2NzIwMCJ9 | 100% | Se verificó la publicación de las piezas de comunicación interna difundidas a través de Yammer con la información a la que se refiere este ítem, soportes: https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjI2ODQ4NDg2MjU5OTE2OCJ9 https://web.yammer.com/main/org/crcom.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjI4NDQyNDM3NDA2NzIwMCJ9
Transparencia y Acceso a la Información Pública | Hacer seguimiento a la actualización de la sección de transparencia y acceso a la información de la página web. |  | Un (1) seguimiento a la sección de transparencia y acceso a la información | Seguimientos a la sección de transparencia y acceso a la información | Planeación Estratégica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. | 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. | 100% | Se verificó a través del enlace: https://crcom.sharepoint.com/:x:/r/sites/PlaneacinEstratgica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5CE4AAF4-2D55-40DD-9469-AC6B5D2A0748%7D&file=Matriz%20detallada%20de%20cumplimiento%20ITA.xlsx&action=default&mobileredirect=true, el seguimiento efectuado a la sección de transparencia y acceso a la información por parte de la coordinación de Planeación Estratégica. Igualmente, dicha coordinación efectuó recomendaciones específicas al menú "participa": https://crcom.sharepoint.com/:x:/r/sites/PlaneacinEstratgica/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B44C02399-003C-461D-B2B2-AFF47FF29996%7D&file=Ajustes%20al%20men%C3%BA%20participa%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
| Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. |  | 2 informes de la gestión de las solicitudes de acceso a la información | Número de informes de la gestión de las solicitudes de acceso a la información | Relacionamiento con Agentes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | En la página web de la entidad, en la sección de transparencia, numeral 4.10, se encuentran publicados los informes semestrales de la gestión de solicitudes de acceso a la información. El último informe corresponde al segundo semestre de 2022, disponible para consulta a través del enlace: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/informes_trimestrales_acceso_informacion/BASE_SOLICITUD_DE_INFORMACION_Il_SEMESTRE_DE_2022.xlsx | 100% | En la página web de la entidad, en la sección de transparencia, numeral 4.10, se encuentran publicados los informes semestrales de la gestión de solicitudes de acceso a la información. El último informe publicado corresponde al primer semestre de 2023, disponible para consulta a través del enlace: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/informes_trimestrales_acceso_informacion/BASE_SOLICITUD_DE_INFORMACION_I_SEMESTRE_DE_2023.xls | 100% | En la página web de la entidad, en la sección de transparencia, numeral 4.10, se encuentran publicados los informes semestrales de la gestión de solicitudes de acceso a la información. El último informe publicado corresponde al primer semestre de 2023, disponible para consulta a través del enlace: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/Transparencia/informes_trimestrales_acceso_informacion/BASE_SOLICITUD_DE_INFORMACION_I_SEMESTRE_DE_2023.xls
| Realizar la publicación de los tiempos medios de respuesta en la sección de transparencia y acceso a la información pública. |  | 4 publicaciones de los tiempos medios de respuesta durante la vigencia | Número de publicaciones trimestrales de los tiempos medios de respuesta | Relacionamiento con Agentes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Se verificó la publicación de los tiempos medios de respuesta correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2023 a través del siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/quejas-y-reclamos-ante-la-crc | 50% | Se verificó la publicación de los tiempos medios de respuesta correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2023 a través del siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/quejas-y-reclamos-ante-la-crc | 100% | Se verificó la publicación de los tiempos medios de respuesta correspondientes al los cuatro trimestres de la vigencia 2023 a través del siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion/quejas-y-reclamos-ante-la-crc
Legalidad e Integridad | Realizar publicaciones para la sensibilización, apropiación e interiorización del Código de Integridad de la CRC, dirigida a todos los funcionarios de la Entidad. |  | 4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño del Proceso de Gestión del Talento Humano | Número de seguimientos trimestrales | Gestión Administrativa y Financiera | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | A través del informe de desempeño del proceso de Gestión Humana, con corte al cuarto trimestre de la vigencia 2022, se realizó el seguimiento a las actividades relacionadas con la sensibilización, apropiación e interiorización del Código de Integridad de la CRC. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2022\IV TRIMESTRE\Gestión Humana | 75% | A través de los informes de desempeño del proceso de Gestión Humana, correspondientes al primer y segundo trimestre de 2023, se realizó el seguimiento a las actividades relacionadas con la sensibilización, apropiación e interiorización del Código de Integridad de la CRC. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023 | 100% | A través de los informes de desempeño del proceso de Gestión Humana, se realizó el seguimiento a las actividades relacionadas con la sensibilización, apropiación e interiorización del Código de Integridad de la CRC. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023
| Realizar una publicación para la sensibilización para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés), dirigida a los directivos de la Entidad. |  | Una (1) publicación para la sensibilización para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 | Número de publicaciones | Gestión Administrativa y Financiera | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. | 0% | A la fecha de este seguimiento, se validó que se envió a través de correo electrónico dirigido a los directivos de la entidad, la información referente a la presentación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés, sin embargo, la actividad propuesta en el plan establece que se realice una publicación. Por lo anterior, se sugiere definir la pertinencia de efectuar dicha publicación o modificar el plan para efectos de que se documente la actividad que se ejecutó. | 100% | A la fecha de este seguimiento, se validó que se envió a través de correo electrónico dirigido a los directivos de la entidad, la información referente a la presentación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés.
| Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 (publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés). |  | 2 seguimientos al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 | Número de seguimientos | Gestión Administrativa y Financiera | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. | 0% | A la fecha de este seguimiento no se ha cumplido el plazo de ejecución de la actividad. | 100% | En reuniones de seguimiento al proceso de Gestión de Talento Humano se valida y describe el seguimiento efectuado al cumplimiento de la ley 2013 de 2019. Igualmente, se efectuó seguimiento en los meses de octubre y noviembre en lo que respecta a la declaración de rentas y complementarios, a través del enlace https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/ley-2013
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Revisar y actualizar la Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano. |  | Una (1) Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano | Número de políticas actualizadas | Relacionamiento con Agentes | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 100% | Se verificó en la página web, en la sección "Participa", la publicación del documento correspondiente a la Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano actualizada al 26 de enero de 2023, dispoonible a través del enlace: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/transparencia/contenido_multimedia/POLITICA-TRANSPARENCIA-PARTICIPACION-ATENCION-CIUDADANIA.pdf | 100% | Se verificó en la página web, en la sección "Participa", la publicación del documento correspondiente a la Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano actualizada al 26 de enero de 2023, dispoonible a través del enlace: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/transparencia/contenido_multimedia/POLITICA-TRANSPARENCIA-PARTICIPACION-ATENCION-CIUDADANIA.pdf | 100% | Se verificó en la página web, en la sección "Participa", la publicación del documento correspondiente a la Política y Estrategia de Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano actualizada al 26 de enero de 2023, dispoonible a través del enlace: https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/transparencia/contenido_multimedia/POLITICA-TRANSPARENCIA-PARTICIPACION-ATENCION-CIUDADANIA.pdf
| Desarrollar las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2023. |  | 4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Relacionamiento con Agentes | Número de seguimientos trimestrales | Relacionamiento con Agentes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Se verificó, a través del informe de desempeño de la Coordinación de Relacionamiento con Agentes, el seguimiento a las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2023 en las diapositivas 56 y 57. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\ | 50% | Se verificó, a través de los informes de desempeño de la Coordinación de Relacionamiento con Agentes, el seguimiento a las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2023 en las diapositivas 56 y 57. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\II TRIMESTRE\ | 100% | Se verificó, a través de los informes de desempeño de la Coordinación de Relacionamiento con Agentes, el seguimiento a las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2023 en las diapositivas 56 y 57. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\III TRIMESTRE\
| Desarrollar las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023. |  | 4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño de Planeación Estratégica | Número de seguimientos trimestrales | Planeación Estratégica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Se verificó el reporte del respectivo seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023, a través del informe de desempeño de la Coordinación de Planeación Estratégica. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\ | 50% | Se verificó el reporte del respectivo seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023, a través del informe de desempeño de la Coordinación de Planeación Estratégica. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\II TRIMESTRE\ | 100% | Se verificó el reporte del respectivo seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023, a través del informe de desempeño de la Coordinación de Planeación Estratégica. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\III TRIMESTRE\
Iniciativas Adicionales | Desarrollar las actividades propuestas en el Plan de Responsabilidad Social Institucional para la vigencia 2023. |  | 4 seguimientos durante la vigencia, por medio de los Informes de Desempeño del Proceso de Gestión del Talento Humano | Número de seguimientos trimestrales | Gestión Administrativa y Financiera | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | Se verificó, a través del informe de desempeño del proceso de Gestión Humana, el seguimiento al Plan de Responsabilidad Social Empresarial. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\I TRIMESTRE\Gestión Humana | 50% | Se verificó, a través del informe de desempeño del proceso de Gestión Humana, el seguimiento al Plan de Responsabilidad Social Empresarial. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\II TRIMESTRE\Gestión Humana | 100% | Se verificó, a través del informe de desempeño del proceso de Gestión Humana, el seguimiento al Plan de Responsabilidad Social Empresarial. Soporte: P:\Planeacion\GESTIÓN DE CALIDAD\revisiones direccion\Revisión 2023\II TRIMESTRE\Gestión Humana
| Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC. |  | 4 reportes durante la vigencia, presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de reportes durante la vigencia | Planeación Estratégica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Se verificó que se realizaron los reportes mensuales del seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Soportes a través de: https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/Eu2l3NDlrTdIpWpTU75fMlMBCjI8XT3rBPq_7UE1xI4yng?e=YdhtQF | 75% | Se verificó que se realizaron los reportes mensuales del seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Soportes a través de: https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/Eu2l3NDlrTdIpWpTU75fMlMBCjI8XT3rBPq_7UE1xI4yng?e=YdhtQF | 100% | Se verificó que se realizaron los reportes mensuales del seguimiento a la ejecución presupuestal de la CRC al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Soportes a través de: https://crcom.sharepoint.com/:f:/s/PlaneacinEstratgica/Eu2l3NDlrTdIpWpTU75fMlMBCjI8XT3rBPq_7UE1xI4yng?e=YdhtQF
| Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento de los proyectos de inversión en el SPI. |  | 12 publicaciones en el SPI durante la vigencia | Número de publicaciones en el SPI | Planeación Estratégica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | Se verificó en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión el registro de la respectiva información corresondiente hasta marzo de 2023. Enlace: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad | 67% | Se verificó en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión el registro de la respectiva información corresondiente hasta agosto de 2023. Enlace: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad | 100% | Se verificó en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión el registro de la respectiva información corresondiente hasta diciembre de 2023. Enlace: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad
Control de Cambios
| Versión | Fecha | Descripción
| 1 | 25 de enero de 2023 | Se establece la Hoja de Ruta Anticorrupción del Programa de Transparencia y Ética Pública, correspondiente a la vigencia 2023, luego de su revisión y aprobación, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.